## Product Backlog
Product Backlog
Prioridade | História de Usuário | Ator | Justificativa da Prioridade | Estágio
1 (Altíssima) | Como um Administrador, eu quero cadastrar um novo professor no sistema para que ele possa ser associado a turmas e ministrar aulas. | Administrador | Fundamental. Sem professores, o sistema não pode funcionar. | Pendente
2 (Altíssima) | Como um Administrador, eu quero criar uma nova turma para o período letivo, definindo seu nome ou código. | Administrador | Essencial. As turmas são o núcleo que conecta professores e alunos. | Pendente
3 (Altíssima) | Como um Administrador, eu quero cadastrar um novo aluno no sistema para que ele possa ser matriculado em uma turma. | Administrador | Essencial. A gestão de alunos é uma função primária do sistema. | Pendente
4 (Altíssima) | Como um Administrador, eu quero associar professores e alunos a uma turma para organizar o corpo docente e discente. | Administrador | Crucial para conectar as entidades básicas do sistema. | Pendente
5 (Alta) | Como um Professor, eu quero cadastrar novas atividades para as minhas turmas, com descrição e data de entrega, para que os alunos saibam o que precisa ser feito. | Professor | Primeira funcionalidade essencial do professor, gera conteúdo para os alunos. | Pendente
6 (Alta) | Como um Aluno, eu quero consultar as próximas atividades das minhas turmas, podendo ordená-las por data de entrega, para me organizar e não perder os prazos. | Aluno | Primeira funcionalidade de valor para o aluno, permitindo que ele use o sistema. | Pendente
7 (Alta) | Como um Professor, eu quero lançar as notas dos alunos em cada atividade para que eles possam acompanhar seu desempenho acadêmico. | Professor | Funcionalidade chave para o acompanhamento acadêmico. | Pendente
8 (Alta) | Como um Aluno, eu quero consultar minhas notas em todas as atividades para acompanhar meu desempenho ao longo do semestre. | Aluno | Complementa o lançamento de notas, entregando o valor final ao aluno. | Pendente
9 (Média) | Como um Administrador, eu quero visualizar uma lista de todos os professores, com opções de busca por nome, para encontrar um professor rapidamente. | Administrador | Melhora a usabilidade da gestão, permitindo encontrar dados já cadastrados. | Pendente
10 (Média) | Como um Administrador, eu quero consultar a lista de todos os alunos, podendo buscar e ordenar por nome ou turma, para gerenciar as matrículas. | Administrador | Semelhante à anterior, melhora a gestão de alunos. | Pendente
11 (Média) | Como um Professor, eu quero lançar a presença dos alunos em cada aula para poder controlar a frequência. | Professor | Importante para o controle acadêmico, mas pode ser implementado após notas/atividades. | Pendente
12 (Média) | Como um Professor, eu quero registrar o conteúdo de cada aula ministrada para manter um histórico do que foi ensinado. | Professor | Útil para organização e para os alunos revisarem a matéria. | Pendente
13 (Média) | Como um Professor, eu quero visualizar e editar as atividades que eu criei para poder fazer correções ou atualizações | Professor | Funcionalidade de manutenção | Pendente
14 (Média) | Como um Aluno, eu quero consultar o histórico das aulas ministradas pelo professor para poder revisar o conteúdo estudado. | Aluno | Funcionalidade de consulta que depende do registro de aulas pelo professor. | Pendente
15 (Baixa) | Como um Administrador, eu quero editar os dados de um professor para manter as informações cadastrais sempre atualizadas. | Administrador | Funcionalidade de manutenção. Menos crítica que o cadastro inicial. | Pendente
16 (Baixa) | Como um Administrador, eu quero editar as informações de um aluno para corrigir dados ou atualizar seu status. | Administrador | Funcionalidade de manutenção. | Pendente
17 (Baixa) | Como um Administrador, eu quero gerar um relatório de alunos por turma e salvá-lo em formato .txt ou .csv para ter um registro digital e reduzir o uso de papel. | Administrador | Funcionalidade de exportação, agrega valor mas não impede o uso principal do sistema. | Pendente
18 (Baixa) | Como um Professor, eu quero gerar um relatório de notas da minha turma em .txt ou .csv para facilitar a análise de desempenho e o fechamento do semestre. | Professor | Semelhante à anterior, útil para relatórios externos. | Pendente
19 (Opcional)